## Intruções para Preenchimento
Instruções
Instruções para o preenchimento da Planilha
Coluna A - Item da qualidade a ser avaliado.
Coluna B - Marcar com um "X" caso algum artefato avaliado atenda o item da qualidade.
Coluna C - Marcar com um "X" caso nenhum artefato avaliado não atenda o item da qualidade.
Coluna D - Marcar com um "X" caso o item da qualidade não se aplique ao projeto em questão.
Coluna E - Data da última avaliação feita.
Coluna F - Espaço para comentários pertinentes ao artefato avaliado ou item da qualidade.

## Checklist GQA - Avaliação GPR
Checklist de Qualidade
Projeto: PG2016/1 |  |  |  | Data: 04/11/2016
Verificação
Item da Qualidade | Sim | Não | N/A | Comentários
As métricas de qualidade definida pela equipe do produto foram estabelecidas, revisadas e aceitas? |  |  | X | Por hora, só existem 2 métricas por área, devido a inexperiência da equipe
O mecanismo de coleta de todas as métricas foram definidos? | X
A frequência de coleta de dados de todas as métricas foram definidas? | X
Todas as métricas são claras, mensuráveis, controláveis e reportáveis? | X
A equipe de projeto está familiarizada com o processo de revisão da qualidade do projeto? | X |  |  | Embora seja o primeiro projeto, houve familiarização em sala
Todos os membros da equipe foram avisados da participação deles nas revisões de qualidade? | X
O processo de controle de mudanças incorpora mudanças de projeto baseadas em melhoria da qualidade? | X
O escopo de trabalho foi definido? | X |  |  | Definido em sala de aula junto ao professor
Foram definidos o modelo e fases do ciclo de vida do projeto? |  | X |  | Definido na fase anterior
Foram estabelecidos e mantidos o orçamento, cronograma do projeto incluindo a definição de marcos e pontos de controle? | X
Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis? | X
A viabilidade para o atingimento das metas do projeto considerando as restrições e recursos foi avaliada? Os ajustes ou alterações necessárias foram identificados e realizados? | X
Os riscos do projeto foram monitorados? | X
Foram feitas revisões do plano de projeto com todos os interessados, o comprometimento destes foi obtido? | X |  |  | Revisões feitas em sala de aula
Os marcos foram planejados e realizados conforme o planejamento? | X
Foram identificados os produtos que deverão ser entregues no final do projeto? | X
As atividades que estão no plano de projeto, mais que não serão contempladas no projeto, foram listadas e o motivo foi explicado? |  |  | X
Cada um dos papéis identificados no projeto está listado em alguma tarefa do cronograma? | X
O cronograma está consistente com os requisitos? Todos os requisitos definidos para o projeto estão no cronograma? |  |  | X | Projeto ainda em fase de coleta e refinamento de requisitos
Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | X
Foi definido um plano de riscos? | X
Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de gerencia de projetos? | X
A execução do processo de gerencia de projetos foi planejada? | X
A execução do processo de gerencia de projetos foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | X
As responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todos os interessados? | X
Foi utilizado o método de estimativa para estimar as atividades? | X
As comunicações previstas na matriz de comunicação foram realizadas? | X

## Resultados
Resposta | Média | Média Relativa | Avaliação
Sim | 85.19% | 95.83% | NORMAL
Não | 3.704% | 4.167% | NORMAL
N/A | 11.11% | 0% | NORMAL
Média relativa desconsidera os N/A