## Intruções para Preenchimento
Instruções
Instruções para o preenchimento da Planilha
Coluna A - Item da qualidade a ser avaliado.
Coluna B - Marcar com um "X" caso algum artefato avaliado atenda o item da qualidade.
Coluna C - Marcar com um "X" caso nenhum artefato avaliado não atenda o item da qualidade.
Coluna D - Marcar com um "X" caso o item da qualidade não se aplique ao projeto em questão.
Coluna E - Data de avaliação do artefato.
Coluna F - Espaço para comentários pertinentes ao artefato avaliado ou item da qualidade.

## Checklist GQA - Avaliação GRE
Checklist de Qualidade
Projeto: PG2016/1 |  |  |  | Data: 04/11/2016
Verificação
Item da Qualidade | Sim | Não | N/A | Comentários
As métricas de qualidade definida pela equipe do produto foram estabelecidas, revisadas e aceitas? |  |  | X | Por hora, só existem 2 métricas por área, devido a inexperiência da equipe
O mecanismo de coleta de todas as métricas foram defindos? | X
A frequencia de coleta de dados de todas as métricas foram definidas? | X
Todas as métricas são claras, mensuráveis, controláveis e reportáveis? | X
A equipe de projeto está familiarizada com o processo de revisão da qualidade do projeto? | X |  |  | Embora seja o primeiro projeto, houve familiarização em sala
Todos os membros da equipe foram avisados da participação deles nas revisões de qualidade? | X
O processo de controle de mudanças incorpora mudanças de projeto baseadas em melhoria da qualidade? | X
A equipe de projeto definiu um repositório para toda a documentação? | X
Os repositórios possuem controle de permissões de acesso? |  |  | X | Equipe pequena, existe apenas controle de edição.
Foi elaborado um documento de casos de uso ? | X |  |  | Está contido em uma seção do Documento de Requisitos
O documento de caso de uso tem estabelecido as pré-condições? | X
O documento de caso de uso tem estabelecido o ator principal? | X
O documento de caso de uso tem bem definido o fluxo básico ? | X
O documento de caso de uso tem bem definido o fluxo alternativo? | X
O documento de caso de uso contém as regras de negócio ? | X
O documento de caso de uso possui campo para observações relevantes ? | X
O documento de caso de uso possui ou referência o(s) diagrama(s) de caso de uso ? | X
O diagrama de caso de uso atendeu os padrões UML? | X
O diagrama de caso de uso foi elaborado baseado nos padrões UML ? | X
Foi elaborado um documento que contém a matriz de rastreabilidade ? | X
Os requisitos estão identificados nas matrizes de rastreabilidade? | X
As referências cruzadas dos requisitos nas matrizes de rastreabilidade estão definidas corretamente? | X
A matriz de rastreabilidade relaciona os requisitos com os casos de teste? |  | X |  | A elaboração e execução dos casos de teste não está contido no escopo atual do projeto.
o documento que possui a matriz de responsabilidade contém as partes interessadas ? | X
o documento que possui a matriz de responsabilidade contém as suas expectativas mapeadas ? |  |  | X | A equipe não se atentou para esse detalhe,contendo apenas as dependências entre os requisitos.
Possui um documento que analisa o impacto de mudanças? | X
O documento de impacto de mudanças possui o estado do requisito ? |  |  | X | Ainda não houve mudança.
O documento de impacto de mudanças relaciona os requisitos que serão afetados pela mudança? |  |  | X | Ainda não houve mudança.
O documento de impacto de mudanças possui dados de data e responsável pela mudança? |  |  | X | Ainda não houve mudança.
O documento de impacto de mudanças tem bem identificado os requisitos ? |  |  | X | Ainda não houve mudança.
Possui um documento que relata aprovação dos requisitos ? | X
O documento de aprovação de requisitos contempla assinatura do cliente e do gerente de projeto ? | X
Os requisitos estão descritos com clareza,concisão e sem ambiguidade? | X
Possui requisitos conflitantes? |  | X
O Processo de requisitos gera um diagrama de classe ? | X
O processo gera um documento com a representação do fluxo geral do processo? | X
O documento que contempla esse macrofluxo segue as regras BPMN ? | x

## Resultados
Resposta | Média | Média Relativa | Avaliação
Sim | 77.78% | 93.33% | NORMAL
Não | 5.556% | 6.667% | NORMAL
N/A | 19.44% | 0% | NORMAL
Média relativa desconsidera os N/A