## CDP
PG2016-1 – Cronograma do Projeto (CDP)
ID da Atividade | Dependência | Atividade | Inicio | Término | Tempo Previsto (em dias) | Recurso | Esforço (em horas) | Custo Total | Status
AT01 |  | Elicitação Inicial de Requisito (Visão Geral) | 4264400% | 4264400% | 1 | R1, R2 | 8 | 360 | Concluída
AT02 | AT01 | Estabelecer Plano de Configuração do Projeto | 4264600% | 4264700% | 2 | R3 | 12 | 600 | Concluída
AT03 |  | Monitoramento Qualidade | 4264700% | 4264700% | 1 | R5, R6 | 8 | 360
AT04 | AT02 | Planejar Projeto | 4264700% | 4265000% | 4 | R3, R4 | 40 | 1840 | Concluída
AT05 | AT04 | Avaliar Viabilidade do Projeto | 4265100% | 4265100% | 1 | R3 | 6 | 300 | Concluída
AT06 | AT05 | Elicitação Detalhada de Requisito | 4265100% | 4265600% | 5 | R1, R2 | 40 | 1800 | Concluída
AT07 |  | Monitorar Projeto | 4265300% | 4265300% | 1 | R3, R4 | 10 | 460 | Concluída
AT08 | AT05 | Aquisição/Reserva de Recursos Não Humanos | 4265400% | 4265400% | 1 | R4, R8, R9, R10 | 2 | 5180 | Concluída
AT09 | AT06 | Gerenciar Rastreabilidade dos Requisitos | 4265700% | 4265700% | 1 | R1, R2 | 4 | 170 | Concluída
AT10 | AT09 | Avaliar Concistência dos Documentos de Requisitos | 4265700% | 4265700% | 1 | R1 | 2 | 100 | Concluída
AT11 | AT10 | Obter Avaliação do Patrocinador | 4265800% | 4265800% | 1 | R1, R3 | 8 | 400 | Concluída
AT13 |  | Monitorar Projeto | 4266000% | 4266000% | 1 | R3, R4 | 10 | 460 | Concluída
AT14 |  | Monitoramento Qualidade | 4266100% | 4266100% | 1 | R5, R6 | 8 | 360
AT16 | AT15 | Avaliar Concistência dos Documentos de Requisitos | 4266200% | 4266400% | 2 | R1 | 6 | 300 | Concluída
AT17 | AT016 | Obter Avaliação do Patrocinador | 4266500% | 4266500% | 1 | R1, R3 | 8 | 400 | Concluída
AT18 | AT017 | Elicitação Detalhada de Requisito | 4266500% | 4267100% | 4 | R1, R2 | 30 | 1340 | Concluída
AT19 |  | Monitorar Projeto | 4266700% | 4266700% | 1 | R3, R4 | 10 | 460 | Concluída
AT20 |  | Monitoramento Qualidade | 4266800% | 4266800% | 1 | R5, R6 | 8 | 360
AT21 | AT018 | Gerenciar Rastreabilidade dos Requisitos | 4267200% | 4267200% | 1 | R1, R2 | 6 | 260 | Concluída
AT22 | AT21 | Avaliar Concistência dos Documentos de Requisitos | 4267200% | 4267200% | 1 | R1 | 2 | 100 | Concluída
AT23 | AT022 | Realizar Prototipagem | 4266900% | 4267500% | 6 | R7 | 48 | 2400 | Estentida
AT24 |  | Monitorar Projeto | 4267500% | 4267500% | 1 | R3, R4 | 10 | 460 | Concluída
AT25 |  | Monitoramento Qualidade | 4267600% | 4267700% | 2 | R5, R6 | 16 | 720
AT26 | AT23 | Realizar Prototipagem | 4267600% | 4267700% | 2 | 2R7 | 32 | 1600 | Concluída
AT27 |  | Monitorar Projeto | 4267800% | 4267800% | 1 | R3, R4 | 10 | 460 | Concluída
AT28 |  | Monitoramento Qualidade | 4267800% | 4267800% | 1 | R5, R6 | 8 | 360
AT29 | AT026 | Encerrar Projeto | 4267900% | 4268000% | 2 | R3 | 12 | 600 | Iniciada
Total |  |  |  | 30 dias |  |  | 364 | 22210 | 74.07%
Recursos Humanos |  |  |  |  | Recursos Não Humanos
ID. Do Recurso | Recurso | Carga horária | Custo |  | ID Do Recurso | Recurso |  | Custo
R1 | Gerente de Requisito | 4 hrs/dia | R$ 50,00/hr |  | R8 | Pacote Microsoft Office |  | 500
R2 | Engenheiro de Requisito | 4 hrs/dia | R$ 40,00/hr |  | R9 | Projetor de Imagem |  | 600
R3 | Gerente de Projeto | 6 hrs/dia | R$ 50,00/hr |  | R10 | Espaço para evento de inauguração. |  | 2000
R4 | Engenheiro de Projeto | 4 hrs/dia | R$ 40,00/hr |  | R11 | Espaço para evento de encerramento |  | 2000
R5 | Gerente de Qualidade | 4 hrs/dia | R$ 50,00/hr
R6 | Engenheiro de Qualidade | 4 hrs/dia | R$ 40,00/hr
R7 | Design | 8 hrs/dias | R$ 50,00/hr