## DRP
PG2016-1 - Documento de Riscos do Projeto (DRP)
Risco | Nível (A/M/B) Alto/Médio/Baixo | Prevenção | Mitigação
Desligamento de funcionário | M | Documentar atividades, realizar atividades conforme procedimento, garantir ambiente agradável e confortável para trabalhar. | Calcular impacto no cronograma e propor nova data de entrega.
Cortes nos recursos financeiros | A | Ter reuniões com patrocinador para mostrar a evolução do desenvolvimento. | Renegociar escopo com patrocinador, redução de recursos humanos, calcular impacto no cronograma e propor nova data.
Não comprimento de cronograma | A | Monitoramento do cronograma. | Renegociar recursos financeiros, calcular impacto no cronograma e propor nova data.
Indisponibilidade de profissional com conhecimento sobre o workflow | B | Garantir ambiente agradável e confortável para trabalhar, difundir a politica da empresa. | Documento o que é necessário sobre o workflow o mais cedo possível
Estouro de prazo | M | Realizar monitoramento do cronograma, treinamento intensivo para equipe de desenvolvimento. | Calcular impacto no cronograma e propor nova data de entrega.
A complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais | B | Seguir procedimento descrito em processo com constantes avaliações. | Realocar recursos humanos e materiais.